| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

“Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»”

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 1.3 : «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση	: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. Κώδικας	: 564 30

Πληροφορίες	: Αθηνά Ιωάννου

Τηλέφωνο	: 2310-589140-42

FAX	: 2310-600123

E-mail	: info@greekstatemuseum.com

Θεσσαλονίκη,   25/ 07 / 2008

Αρ. πρωτ.: 11609

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»”

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων.

- Του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

- Την υπ΄αριθμ. 2/45564/0026/31-07-2001 απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β/10.8.2001) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95».

- την με αριθμ. Πρωτ. 152.377/ΨΣ1427/Β/28-05-2008 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με την οποία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο  1.3 με τίτλο  «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση, και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του ΚΜΣΤ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη» με κωδικό στο ΟΠΣ 117344,

- την με αριθμ. 118/02-06-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που αφορά την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»”, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄  ΚΠΣ.

- την με αριθμ. 119/09-06-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που ορίζει την κ. Τσαντσάνογλου ως υπεύθυνη επίβλεψης εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και αρμόδια να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»” προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (€33.320,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, μέχρι του ποσού των €30.000,00. Οποιαδήποτε δαπάνη άνω αυτού του ποσού και μέχρι του μέγιστου προϋπολογισμού του έργου (€33.320,00) βαρύνει το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

- Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

- Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην υποβολή των προσφορών.

- Στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών.

- Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ύστερα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Με την Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ.

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Κ.Μ.Σ.Τ.

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Στόχος Έργου

Στόχος του έργου αποτελεί η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου “Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη”, μέσω συγκεκριμένων δράσεων προβολής και δημοσιότητας που περιλαμβάνουν παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού διάχυσης αποτελεσμάτων, δημοσιεύσεις, διοργάνωση συνεδρίου και ημερίδας.

## Περιβάλλον Έργου

### Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου

Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι:

| ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚτΠ | ΕΥΔ ΚτΠ |
| --- | --- |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης |
| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Υπουργείο Πολιτισμού |
| ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ | Ομάδα Έργου ΚΜΣΤ Υλοποίησης Υποέργου 1 (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ) συνολικού έργου Ανάδοχος Υποέργων 2 και 3 συνολικού έργου |

### Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ), αποτελεί βασικό πολιτιστικό κόμβο στην Ελλάδα, με πλούσιες δραστηριότητες προβολής της σύγχρονης δημιουργίας, τόσο με τη μορφή εκθέσεων όσο και εκπαιδευτικές, οι οποίες διεξάγονται από το προσωπικό του μουσείου και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου, έτσι ώστε  η επίσκεψη στο μουσείο να καταστεί μία δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει ως κύριο στόχο την φιλοξενία, μελέτη και προβολή της  Συλλογής Κωστάκη.

Η Συλλογή Κωστάκη απαρτίζεται από 1275 έργα τέχνης και περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, κατασκευές, πορσελάνες  σημαντικών καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας, όπως για παράδειγμα οι Κ. Μαλέβιτς, Λ. Ποπόβα, Β. Τάτλιν, Α. Ρότσενκο, Ι. Κλιουν, Γ. Κλούτσις, Σ. Νικρίτιν, Ο. Ροζάνοβα, Μ. Ματιούσιν, Π. Φιλόνοφ και άλλοι πολλοί. Η συλλογή είναι αντιπροσωπευτική όλων των ρευμάτων και των τάσεων της ρωσικής πρωτοπορίας που άνθισε στη Ρωσία στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου  αιώνα.

Στις Συλλογές του Μουσείου ανήκουν ακόμη  500 έργα σύγχρονης τέχνης, Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, χαρακτικά, εγκαταστάσεις, κατασκευές, έργα video-art), που προέρχονται από δωρεά του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997», καθώς και από τις συστηματικές δωρεές καλλιτεχνών.

Το Κ.Μ.Σ.Τ. στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας έχει ήδη υλοποιήσει» σημαντικές δράσεις ανάδειξης των πολιτιστικών του συλλογών υπό το έργο «Δημιουργία Υποδομών Ψηφιακού Αποθέματος και Διαδικτυακής προβολής και αξιοποίησης των συλλογών και αρχείων του Κ.Μ.Σ.Τ.».

Το Κ.Μ.Σ.Τ. αποτελεί πλέον έναν πόλο στο χάρτη των μεγάλων μουσείων σύγχρονης τέχνης της Ευρώπης και της Αμερικής, και η Συλλογή Κωστάκη του δίνει τη δυνατότητα να κινείται με αξιώσεις μέσα στις διαδικασίες και τις διαδρομές των διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών και επαφών.

### Το Συνολικό «Κυρίως» Έργο

Το 2006 έγινε μια νέα δωρεά από την οικογένεια Κωστάκη προς το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με υλικό ιδιαίτερα μεγάλης ερευνητικής αξίας, που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα συλλογή Κωστάκη καθιστά, πλέον, το ΚΜΣΤ μοναδικό φορέα σε διεθνές επίπεδο με συγκέντρωση και κατοχή τόσο πλούσιας συλλογής έργων και τόσο πλούσιου αρχειακού υλικού για την περίοδο αυτή του ευρωπαϊκού μοντερνισμού.

Το νέο αυτό υλικό περιλαμβάνει περίπου 1500 μονάδες οι οποίες αναλύονται ως εξής:

- Σχέδια του καλλιτέχνη Solomon Nikritin

- Χειρόγραφα κείμενα του καλλιτέχνη Ivan Kliun

- Σχέδια, χρωματικές κλίμακες και χειρόγραφα άλλων καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας

- Αφίσες και χαρακτικά

- Έντυπο υλικό, όπως εφημερίδες, βιβλία και κατάλογοι της περιόδου 1910-1930

- Φωτογραφίες καλλιτεχνών

- Φωτογραφίες του συλλέκτη Γιώργου Κωστάκη και της οικογένειάς του καθώς και του συλλέκτη με καλλιτέχνες και προσωπικότητες της εποχής του

- Τρία βιβλία επισκεπτών της συλλογής Κωστάκη, όσο αυτή βρισκόταν ακόμα στη Μόσχα, με ιδιόχειρες σημειώσεις και σχέδια σημαντικών εκπροσώπων της τέχνης, των γραμμάτων και της πολιτικής των δεκαετιών 1950 – 1970, όπως λ.χ. των Μαρκ Σαγκάλ, Αντρέι Βάιντα, Μικελάντζελο Αντονιόνι, Βέρα Πάβλοβα, Εβγκένι Γιεφτουσένκο, Έντουαρτ Κένεντι, Ροκφέλερ κ.ά.

- Άλμπουμ με αποκόμματα ξένου Τύπου σχετικά με τη σπουδαιότητα της συλλογής Κωστάκη, των δεκαετιών 1970 και 1980.

Το αντικείμενο του συνολικού έργου είναι η ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών και διαδικτυακή προβολή αυτού ακριβώς του νέου υλικού που προέκυψε από την νέα δωρεά και το οποίο εξειδικεύεται στα εξής υποέργα:

| ΥΠΟΕΡΓΟ | ΤΙΤΛΟΣ |
| --- | --- |
| 1. | Επιστημονική καταγραφή, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση περιεχομένου και σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ) |
| 2. | Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου |
| 3. | Προμήθεια εξοπλισμού πολυμέσων |
| 4. | Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου |

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί το Υποέργο 4.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποέργων 1, 2 και 3, τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέσουν το προς διάχυση και προβολή υλικό.

#### ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επιστημονική καταγραφή, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση περιεχομένου και σχεδιασμός  διαδραστικών

Το υποέργο αυτό έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και κωδικοποίηση του περιεχομένου καθώς και όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού του περιεχομένου και των διαδραστικών εφαρμογών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

Το υποέργο αυτό θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Τα αντικείμενα του υποέργου αυτού είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

- Η καταγραφή και κωδικοποίηση του περιεχομένου

- Ο ακριβής σχεδιασμός του περιεχομένου

- Ο σχεδιασμός του σεναρίου και της λειτουργικότητας των διαδραστικών εφαρμογών

- Η τεκμηρίωση του περιεχομένου

Τα Παραδοτέα του Υποέργου αυτού είναι τα εξής:

- Π.1.1 Σχεδιασμός περιεχομένου και εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών (αναφορά)

- Π.1.2 Τεκμηρίωση περιεχομένου (πρωτότυπο ψηφιακό περιεχόμενο)

#### ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Το αντικείμενο του υποέργου αυτού είναι η επεξεργασία και δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου το οποίο θα προκύψει από την ψηφιοποίηση της νέας συλλογής που περιήλθε στο ΚΜΣΤ με την δωρεά του 2006 από την οικογένεια Κωστάκη και η οποία περιλαμβάνει υλικό ιδιαίτερα μεγάλης ερευνητικής αξίας όπως παρουσιάστηκαν στην ενότητα A.2.3.

Λόγω της υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας του αρχείου και  των έργων καθώς και των ευπαθών υλικών και τεχνικών κατασκευής τους δεν είναι δυνατή η έκθεση του συνόλου των έργων της συλλογής σε μόνιμη βάση. Για το λόγο αυτό θα γίνουν ψηφιακές αναπαραγωγές υψηλής ποιότητας (preservation grade) κατάλληλες για ερευνητική χρήση και για την υποστήριξη της συντήρησης των έργων διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πιστότητα και αυθεντικότητα των ψηφιακών υποκατάστατων του ευπαθούς υλικού.

Μέσω του έργου θα δοθεί η δυνατότητα ψηφιακής παρουσίασης του νέου αρχειακού υλικού και των νέων έργων που περιήλθαν στην κατοχή του ΚΜΣΤ από την οικογένεια Κωστάκη, υλικού που λόγω της υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξία του και των ευπαθών υλικών και τεχνικών κατασκευής του (φυσικά χρώματα, λεπτό χαρτί, μολύβι κ.λπ.) δεν είναι δυνατό να διατεθούν σε δημόσια θέα.

Επίσης το υποέργο αυτό περιλαμβάνει και την αξιοποίηηση του ψηφιακού περιεχομένου που θα προκύψει από την ψηφιοποίηση, μέσω της ανάπτυξης διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς το ευρύ κοινό μέσω των εξής τρόπων:

- Δημοσίευση στον δικτυακό κόμβο του ΚΜΣΤ

- Πρόσβαση σε μια έκδοση υψηλής ποιότητας του περιεχομένου αυτού, σε σταθμούς πολυμέσων υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο του ΚΜΣΤ σε ειδικά διαμορφωμένες για τον σκοπό αυτό θέσεις εργασίας.

- Χρήση των διαδραστικών εφαρμογών σε μορφή DVD, τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

Προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ομάδος εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίες θα βασίζονται στο ψηφιακό περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί. Ο σχεδιασμός των εφαρμογών θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται και να αξιοποιείται η διαδραστικότητα, κάνοντας έτσι τον επισκέπτη ενεργό χρήστη του πλούτου των πληροφοριών που θα προσφέρονται. Ο ακριβής σχεδιασμός του περιεχομένου που θα συμπεριληφθεί στην εφαρμογή θα γίνει με ευθύνη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στα πλαίσια του Υποέργου 1. Το περιεχόμενο αυτό εκτός από τις ανάγκες των διαδραστικών εφαρμογών, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παράπλευρες εκδηλώσεις, αλλά και για μελλοντικές δράσεις (πχ μία περιοδική ή και διαρκής έκθεση των φωτογραφιών στους χώρους του ΚΜΣΤ που έχει πρόσβαση το κοινό, έκδοση έντυπου υλικού, κλπ). Ο ανάδοχος του υποέργου θα επιλεγεί με διαδικασίες τακτικού ανοικτού διαγωνισμού.

Τα Παραδοτέα του Υποέργου αυτού είναι τα εξής:

- Π.2.1 Ψηφιακό Πολιτιστικό Υλικό (πρωτότυπο ψηφιακό υλικό)

- Π.2.2 Ολοκληρωμένη Μελέτη Διεπαφών Χρήσης των Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών

- Π.2.3 Διαδραστικές Εφαρμογές σε μορφή CD (λογισμικό και τεκμηρίωση)

- Π.2.4 Διαδραστικές Εφαρμογές σε περιβάλλον Διαδικτύου (λογισμικό και τεκμηρίωση

#### ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού πολυμέσων

Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την δημιουργία ειδικών θέσεων εργασίας μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στις εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές στον χώρο του ΚΜΣΤ. Οι θέσεις αυτές θα βασίζονται σε σταθμούς πολυμέσων υψηλών επιδόσεων, και θα βρίσκονται στον χώρο του ΚΜΣΤ σε ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό αλλά και εικαστικά στοιχεία σκηνικών τα οποία θα σχεδιασθούν με ευθύνη του ειδικού προσωπικού του ΚΜΣΤ, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλών επιδόσεων εξοπλισμένους με ισχυρά περιφερειακά υποσυστήματα για την αναπαραγωγή και προβολή περιεχομένου πολυμέσων υψηλής ποιότητας.

Επίσης περιλαμβάνεται ένας διακομιστής κατάλληλα διαμορφωμένος για μετάδοση περιεχομένου video (video server).

Επίσης περιλαμβάνεται ένας αριθμός ψηφιακών προβολέων video, και εξοπλισμός παραγωγής ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται infokiosks για προβολή περιεχομένου στους χώρους του ΚΜΣΤ.

Τέλος, το υποέργο περιλαμβάνει και την προμήθεια όλων των πακέτων βασικού λογισμικού που απαιτούνται.

Τα Παραδοτέα του Υποέργου αυτού είναι τα εξής:

- Π.3.1 Εγκατεστημένος και διασυνδεδεμένος εξοπλισμός σε πλήρη λειτουγία (υλικό, βασικό λογισμικό και τεκμηρίωση)

Ο ανάδοχος του υποέργου θα επιλεγεί με διαδικασίες τακτικού ανοικτού διαγωνισμού.

#### ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου

Το υποέργο αυτό έχει ως αντικείμενο την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων των υποέργων 1, 2 και 3.  Το αντικείμενο του Υποέργου 4 αποτελεί ακριβώς το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και αναλύεται περισσότερο στις επόμενες ενότητες Α3 έως και Α6.

## Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η προβολή του ψηφιοποιημένου αρχείου και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη» στο γενικότερο κοινό, τους εκπαιδευτικούς φορείς και ερευνητές του ευρύτερου χώρου της σύγχρονης τέχνης στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Θα παραχθούν φυλλάδια με πληροφορίες για το έργο, το αρχείο Οικογένειας Κωστάκη και τις νέες δυνατότητες δευτερογενούς παραγωγής με βάση το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο. Τα φυλλάδια θα διανεμηθούν στοχευμένα σε συγκεκριμένους φορείς καθώς και κατά τη διάρκεια σχετικών εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ.

Παράλληλα, θα παραχθεί CDROM με πολυμεσικό περιεχόμενο με στόχο την προβολή αποτελεσμάτων του έργου.

Επιπλέον, θα διοργανωθεί συνέδριο σε συνδυασμό με επιμορφωτική, ενημερωτική ημερίδα με στόχο την προβολή του έργου, του ψηφιοποιημένου αρχείου και των δυνατοτήτων αξιοποίησής της στο ενδιαφερόμενο ερευνητικό (Έλληνες και ξένοι), θεσμικό και ευρύτερο κοινό.

Μέσω δημοσιεύσεων θα πραγματοποιηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις προβολής περιλαμβάνουν τα εξής:

- Έκδοση καλαίσθητου φυλλαδίου 8 ενοτήτων σε 5000 αντίτυπα και διανομή του στους χώρους του ΚΜΣΤ, με σκοπό την αποστολή του σε επιλεγμένους φορείς στην Ελλάδα (κυρίως πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι και σχολεία) και τη διανομή του κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του ΚΜΣΤ

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη CDROM πολυμεσικού περιεχομένου για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και αναπαραγωγή του σε 2000 αντίτυπα, με σκοπό την αποστολή του σε επιλεγμένους φορείς στην Ελλάδα

- Οργάνωση συνεδρίου στην Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με επιμορφωτική, ενημερωτική ημερίδα, με σκοπό την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και της Συλλογής του ΚΜΣΤ γενικότερα

- Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταθέσει προσφορά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις ενότητες Α4, Α5 & Α.6 του παρόντος.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η αμφίδρομη συνεργασία και συνθετική αξιοποίηση αποτελεσμάτων των λοιπών υποέργων και η επίτευξη ενιαίας αισθητικής και δημιουργικής προσέγγισης των δράσεων προβολής με το συνολικό έργο.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι το σύνολο των δράσεων προβολής που θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με το υφιστάμενο πλαίσιο, τα πρότυπα, τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις απαιτούμενες σημάνσεις και αναφορές δράσεων προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

## Αναλυτικές Προδιαγραφές Δράσεων Προβολής και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

### Φυλλάδια

Τα φυλλάδια θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Καλαίσθητο Περιεχόμενο

- Ελάχιστος αριθμός ενοτήτων φυλλαδίου: 8

- Διαστάσεις κάθε φυλλαδίου (mm): ≥ 148x210

- Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα ή Καρφίτσα

- Τιράζ: 5.000 τμχ

### CD ROM

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η δημιουργία CD-ROM πολυμεσικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί σε 2000 αντίγραφα.

Μέσω των CD-ROM θα πραγματοποιείται διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου ώστε να αποτελέσουν και εργαλείο ουσιαστικής προώθησής του και πρόσβασης του κοινού στις σχετικές εφαρμογές. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του CD-ROM μπορεί να περιλαμβάνει:

- Συνοπτική παρουσίαση του έργου και του πλαισίου υλοποίησής του (Γ ΚΠΣ – ΕΠ ΚτΠ, Μ1.3)

- Συνοπτική παρουσίαση του Κ.Μ.Σ.Τ., της δράσης και των δραστηριοτήτων του με έμφαση στη συλλογή Κωστάκη

- Ενδεικτική παρουσίαση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου – αρχείου Κωστάκη και πολύ σύντομο δείγμα ηχητικού υλικού ή video πολυμέσων

- Προώθηση σημείων πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο αρχείο Κωστάκη

Η λειτουργικότητα και το περιεχόμενο του CD-ROM θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να είναι συνεπή με την εφαρμογή DVD-ROM που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του υποέργου 2. Το περιεχόμενο θα μπορεί να προβάλλεται σε οποιοδήποτε σύγχρονο υπολογιστή χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικών γραμματοσειρών ή άλλων εξωτερικών εφαρμογών.

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου θα αναπαραχθούν δύο χιλιάδες (2.000) τεμάχια με σκοπό να διανεμηθούν – αποσταλούν σε επιλεγμένους φορείς. Στη διάθεση του Φορέα θα υπάρχει και η αρχική Μήτρα αναπαραγωγής, για ενδεχόμενη μελλοντική επανεκτύπωση CD-ROM.

### Συνέδριο και Επιμορφωτική, Ενημερωτική Ημερίδα

Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Κ.Μ.Σ.Τ. στη διοργάνωση συνεδρίου σε συνδυασμό με επιμορφωτική, ενημερωτική ημερίδα μέσω των ακόλουθων δράσεων:

- Προσυνεδριακή Γραμματεία

- Πρόταση προγράμματος συνεδρίου

- Γενική επίβλεψη της αίθουσας του συνεδρίου (για την ομαλή διεξαγωγή του)

- Προμήθεια φακέλων (folders) με το σχετικό υλικό προβολής του έργου, ποσότητας ανάλογης του αριθμού των συμμετεχόντων (σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 150)

- Επιμέλεια και αποστολή προσκλήσεων Επισήμων και Αρχών και ταχυδρομική αποστολή προσκλήσεων (θα δοθούν από το ΚΜΣΤ οι διευθύνσεις)

- Γραμματειακή Υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά το συνέδριο

- Διαδικασία εγγραφής συνέδρων

- Φωτογράφηση συνεδρίου

- Catering ποσότητας ανάλογης με τον αριθμό των συμμετεχόντων (σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 150)

- Πρόταση Προγράμματος Ημερίδας

### Δημοσιεύσεις – Δελτία Τύπου

Δύο δημοσιεύσεις - δελτία τύπου στον Τοπικό Τύπο.

## Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα

Το έργο διαρθρώνεται στις ακόλουθες φάσεις με επιμέρους πακέτα εργασίας και σχετικά παραδοτέα προϊόντα.

### Φάση 1 Σχεδιασμός-προετοιμασία δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων

Στόχο και αντικείμενο της Φάσης 1 αποτελεί ο ενιαίος σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής, ο καθορισμός των στόχων των ενεργειών δημοσιότητας και η ανάλυση των απαιτήσεων των δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων. Τελικό αποτέλεσμα της Φάσης 1 θα είναι η κατάρτιση Πλάνου Προβολής και Δημοσιότητας του συνολικού έργου.

Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 1 αποτελεί το:

- Π1 – Πλάνο Προβολής και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Διάρκεια Φάσης 1:  1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο ίδιο πλαίσιο ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της Φάσης 1 κρίνεται ο συντονισμός, η συνέργεια, συνάφεια και συμπληρωματικότητα με την εξέλιξη των εργασιών των λοιπών υποέργων.

### Φάση 2 Υλοποίηση δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων

Στόχο και αντικείμενο της Φάσης 2 αποτελεί ο δημιουργικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων, βάσει του πλάνου προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων που εξειδικεύτηκε στη Φάση 1, καθώς και του αντικειμένου του έργου και των αναλυτικών προδιαγραφών που παρουσιάστηκαν στις ενότητες Α.3 και Α.4 αντίστοιχα.

Παραδοτέα Προϊόντα της Φάσης 2 αποτελούν τα εξής:

- Π2 – Πληροφοριακό Υλικό Δράσεων Προβολής

- Π3 – Εκδηλώσεις Προβολής

- Π4 – Δημοσιεύσεις στον Τοπικό Τύπο

Διάρκεια Φάσης 2:  Ένας μήνας, που θα ξεκινά από την ολοκλήρωση της Φάσης 1 και έως τη λήξη του «κυρίως έργου»/υποέργων.

Ως ιδιαίτερος κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της Φάσης 2 κρίνεται ο συντονισμός, η συνέργεια, συνάφεια και συμπληρωματικότητα με την εξέλιξη των εργασιών και τα αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα των λοιπών υποέργων, ώστε τόσο το περιεχόμενο όσο και ο χρονισμός και συγχρονισμός των δράσεων προβολής και δημοσιότητας με την πορεία του συνολικού έργου να διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και πολλαπλασιαστικότητα ωφελειών ευαισθητοποίησης, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.

## Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Έργου

Η έναρξη του έργου ορίζεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο αναμένεται να έχει χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών.

Ο ακριβής εσωτερικός χρονοπρογραμματισμός και χρονισμός του έργου συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη και το χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης του κυρίως έργου/υποέργων δεδομένου ότι τα στάδια ολοκλήρωσης και τα αποτελέσματά τους αποτελούν ορόσημα για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων του συνολικού έργου. Ως εκ τούτου το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίηση του παρόντος έργου θα επικαιροποιηθεί – οριστικοποιηθεί σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυρίως έργου.

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της προσφοράς του θα πρέπει να παραθέσει αναλυτικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε φάση, πακέτο εργασίας και παραδοτέο, λαμβάνοντας υπόψη τον εξής ενδεικτικό χρονοπρογραμματισμό του κυρίως έργου/υποέργων.

| «Ψηφιοποίηση, Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»” | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | Ιούν |  | Ιούλ |  | Αύγ |  | Σεπτ |  | Οκτ |  | Νοε |  |
| Καταγραφή και κωδικοποίηση περιεχομένου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σχεδιασμός περιεχομένου διαδραστικών εφαρμογών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τεκμηρίωση περιεχομένου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλοποίηση εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ψηφιοποίηση περιεχομένου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού πολυμέσων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εγκατάσταση στοιχείων υλικού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εγκατάσταση βασικού λογισμικού και έλεγχοι καλής λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σχεδιασμός δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων σε CDROM και αναπαραγωγή της σε 2000 τεμάχια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάπτυξη και αναπαραγωγή φυλλαδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διενέργεια συνεδρίου, ημερίδας και δημοσιεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## Τίμημα - Τρόπος Πληρωμής

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (33.320,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.

Οικονομικές Προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκμηρίωσης δύναται να απορριφθούν. Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ενότητα στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):

- τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα κόστους τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους οδηγεί σε σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόμενου.

- τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου.

- την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

- την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.

- την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των υποψήφιων αναδόχων να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών τους.

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως ακολούθως:

Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

## Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες.

## Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών

### Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 10:00 στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη, Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, ΤΚ 564 30, Θεσσαλονίκη.

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή

- Μέσω COURIER

Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ το Κ.Μ.Σ.Τ δεν έχει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών.

### Περιεχόμενα Προσφορών

Οι  προσφορές  θα  συνταχθούν με  βάση  τις  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Επιπλέον, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες ή δηλώσεις:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

  - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

  - Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

    - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

    - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

    - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

    - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

    - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

  - Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007.

2. Δήλωση ορισμού Αντικλήτου.

3. Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

- Στοιχεία του/των προσφέροντος /ντων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά).

- Για τη περίπτωση των νομικών προσώπων:

- Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους.

- Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τους (ίδια κεφάλαια, κύκλος εργασιών και κέρδη κατά τα τελευταία 3 έτη, ισολογισμός τριών τελευταίων ετών κλπ.).

- Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού τους (αριθμός απασχολουμένων ανά ειδικότητα, εκπαίδευση, προϋπηρεσία, χρονική εξέλιξη, κ.λ.π.).

- Περιγραφή της υποδομής τους (κτίρια, τεχνική υποδομή, κλπ.).

- Για τη περίπτωση των φυσικών προσώπων:

- Περιγραφή της υποδομής που θα χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση του έργου

- Ορισμός του project leader της ομάδας

- Ορισμός της ομάδας έργου, με υποχρέωση να μην τροποποιηθεί για όλο το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης θα επισυνάπτεται πίνακας με την ειδικότητα των μελών και την εμπειρία τους.

- Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων (ενδεικτικά αναφέρονται: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη πολιτιστικών συλλογών και αρχείων, προβολή, δημοσιότητα, διάχυση αποτελεσμάτων έργων στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ κλπ.) που εκτέλεσε κατά την τελευταία τριετία. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

| Α/Α | ΠΕΛΑΤΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (euro) | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Η μη επαρκής τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος σε συναφή έργα, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

- Επιθυμητά αλλά προαιρετικά οι προσφέροντες μπορούν να προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα από τους πελάτες τους. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους πελάτες του υποψηφίου αναδόχου και να πάρει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου και την εμπειρία του Αναδόχου βάσει των δηλωθέντων.

- Κάθε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΑΠΟ: <ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ>

ΠΡΟΣ: ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 11609/25 -07 -2008

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ:   01-09 -2008

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το Έργο

“Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου «Ψηφιοποίηση,  Επιστημονική Τεκμηρίωση και Διαδικτυακή προβολή  νέας συλλογής του Κ.Μ.Σ.Τ - Αρχείου Οικογένειας Κωστάκη»”

## Αποσφράγιση

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την 1η Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 10:00 στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

## Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ.

## Υποχρεώσεις Αναδόχου

Με την κατάθεση προσφοράς κάθε Υποψήφιος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του περιβάλλοντος του κυρίως έργου, της πολυπλοκότητάς του και των επιχειρησιακών και επικοινωνιακών στόχων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

## Γενικοί Όροι

### Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

### Περίπτωση Ακύρωσης

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δεν φέρει καμία ευθύνη για την  περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πριν από την τελική βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης – συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | Συντελεστής Βαρύτητας |
| --- | --- | --- |
| 1. | Κριτήριο ΒΑ:Κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου. Προϋπηρεσία στην υλοποίηση έργων με αντίστοιχες ή σχετικές με το κυρίως (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη πολιτιστικών συλλογών και αρχείων) και το προκηρυσσόμενο έργο προδιαγραφές. (προβολή, δημοσιότητα, διάχυση αποτελεσμάτων ανάλογων έργων). | 60% |
| 2. | Κριτήριο ΒΒ:Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των παραδοτέων σύμφωνα με τις φάσεις υλοποίησης. | 20% |
| 3. | Κριτήριο ΒΓ:Περιγραφή και ανάλυση των φάσεων υλοποίησης των παραδοτέων. Περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης της υλοποίησης των παραδοτέων. | 20% |
|  | Σύνολο | 100% |

Όλα τα επί μέρους κριτήρια του πίνακα βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του.

Για την συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος :

- ΒΤ = ΒΑ+ΒΒ+ΒΓ

όπου:

ΒΑ = Η σταθμισμένη Βαθμολογία του Κριτηρίου ΒΑ

ΒΒ = Η σταθμισμένη Βαθμολογία του Κριτηρίου ΒΒ

ΒΓ = Η σταθμισμένη Βαθμολογία του Κριτηρίου ΒΓ

Η τελική τεχνική βαθμολόγηση με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διαμορφώνει το συνολικό προσφερόμενο κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο:

ΒΚ    =    ΚΠ

όπου     ΚΠ   το συνολικό προσφερόμενο κόστος

Ο τελικός βαθμός της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

- Β = ΒΚ / ΒΤ

όπου:

Β  = ο τελικός βαθμός της προσφοράς

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς

ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθμού. Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη βαθμολογία της, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.